Утверждаю:

Начальник Пировского РОО

__________Вагнер И.С.

Программа    развития ММС  Пировского района

на 2013 – 2016 гг.

«Вектор в будущее»

с. Пировское – 2013г.

Программа развития ММС  Пировского района на 2013 – 2016 гг.

«Вектор в будущее»

- Паспорт

Программы развития ММС Пировского района

| Наименование программы | Программа развития ММС Пировского района на 2013 – 2016 гг. «Вектор в будущее» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Решение МС о разработке и реализации программы развития ММС от 25.03.2013г. №2 |
| Разработчик Программы | Муниципальный методический совет |
| Цель Программы | Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов и управленцев как основы качественного образования |
| Направления программы | - Дошкольное образование - Реализация ФГОС - Воспитание - Качество образования - Методисты-управленцы - Инклюзивное образование |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2013-2016 годы 1-й этап 2012-2013 учебный год; 2-й этап 2013-2015 годы; 3-й этап 2015-2016 учебный год. |
| Система управления и контроля за исполнением Программы | Контроль за выполнением мероприятий Программы возлагается на Районный отдел образования администрации Пировского района и Муниципальный методический совет. Исполнители мероприятий Программы обеспечивают её реализацию, подготовку и предоставление в Районный отдел образования администрации Пировского района и Муниципальный методический совет информации о ходе выполнения мероприятий. |
| Координатор Программы | Муниципальный методический совет |

2. Характеристика текущего состояния в муниципальной системе образования Пировского района, концепция Муниципальной методической службы (ММС)

В настоящее время ситуация в сфере образования предполагает серьезное переосмысление управленческой и педагогической действительности.  И руководители, и педагоги переживают смену образовательной  парадигмы  - от парадигмы индустриального общества к парадигме постиндустриального общества (по А.Н. Новикову). Происходит смена подходов к образованию - от ЗУН-подхода к компетентностному (по Г.У. Матушанскому), смена типов образования - от объяснительно-иллюстративного и адаптивного к развивающему и этнокультурному типам обучения (В.С. Безрукова). Приходит осознание необходимости коренных изменений в базовом процессе образования, многое в котором определяется методической деятельностью.

Практика показывает, что управленцы и педагоги не имеют достаточной  методической подготовки к разработке и реализации образовательного процесса с учетом современных тенденций и потребностей. Отсутствует субъектная позиция педагогов в собственном профессиональном развитии по отношению к вносимым извне инновациям.

Результаты исследования образовательных потребностей педагогов в муниципалитете позволяют сделать  следующее выводы по направлениям программы:

1. Дошкольное образование.

Педагоги дошкольного образования осознали свои образовательные потребности в части планирования и реализации работы в соответствии с Федеральными государственными требованиями, осваивании методов и приемов мониторинга умений воспитанников.

Цель направления «Дошкольное образование» программы развития ММС: создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов и управленцев как основы качественного  образования.

2. Реализация ФГОС.										В территории есть неплохой ресурс для реализации ФГОС, приобретённый в предыдущей деятельности: 							2.1.большинство педагогов знают требования к уроку в формате ФГОС (от 80% до 96%); 										2.2.меньшее количество педагогов умеют применять данные знания на практике (от 57% до 73%); 									2.3.ещё меньше педагогов используют в своей работе имеющиеся знания и умения (от 69% до 50%); 								2.4.наиболее отработаны у педагогов: организация парной и групповой работы (92%-знают, 80%-умеют, 69%-используют в деятельности); обеспечение обучающихся психологическим комфортом (96%-знают, 91%-умеют, 88%-используют на практике). 						Педагоги готовы к обучению -  от 13%  до 66% педагогов хотят приобрести те или иные умения.	Цели направления «Реализация ФГОС»: 	1. создание условий для успешной  реализации ФГОС в НОО; 2. создание условий для успешного введения ФГОС в старшей школе.

3. Воспитание.												В районе имеются, как ресурсы, так и потребности по основным направлениям «Воспитания».							3.1.Наибольшее количество педагогов (109 человек – 79 %) знают как организовать работу органов ученического самоуправления, более 50 % педагогов умеют и используют в работе это направление.			3.2.Практически все педагоги района знают, умеют и используют в работе навыки планирования, проведения и анализа воспитательных мероприятий. Однако у 15 % педагогов имеется потребность научиться анализировать воспитательные мероприятия.

3.3.Наиболее остро в школах района прослеживается дефицит в части внедрения проектно-исследовательских методов, вовлекающих школьников в практическую деятельность (знают – 60%, умеют - 37%, используют в работе - 33%, хотят научиться – 55%). Хотелось бы обратить внимание на то, что, из всех направлений, выбранных творческой группой,  как основные, данное направление имеет наибольший процент в графе – хочу научиться.	3.4.Большинство педагогов знают как использовать разнообразные подходы в педагогической деятельности для обеспечения включенности (71-81 %). Но треть всех респондентов желают научиться применять КТД и ситуационные классные часы для обеспечения включенности.			3.5.Более половины всех участников анкетирования хотят научиться применять в воспитании и развитии обучающихся системно-деятельностный подход, который мы хотим проследить в системе воспитательных мероприятиях.											Цель направления «Воспитание» программы развития ММС: организация системы методического сопровождения воспитательного процесса, направленного на обеспечение непрерывного повышения качества воспитательной работы.

4. Качество образования.

4.1. Педагоги (в подавляющем большинстве) готовы принять разных детей, вне зависимости от их реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; сформирована профессиональная установку на оказание помощи любому ребенку;  педагоги готовы к взаимодействию с другими специалистами в рамках психолого-педагогического консилиума; владеют умением  в ходе наблюдения выявлять разнообразные проблемы детей, связанные с учебной деятельностью, оказать адресную помощь ребенку своими педагогическими приемами;		4.2.Около 50%  педагогов   владеют современными технологиями (ИОСО, КПСО, методиками КСО) на теоретическом уровне,  примерно 30% применяют их на практике. Активно заявляются на овладение современными технологиями не менее 50% педагогов.								 4.3.Проблемные места связаны с формированием, отслеживанием (мониторингом) УУД надпредметных и личностных.					Цель направление «Качество образования»: создание условий для формирования компетентностей педагогов, обеспечивающих индивидуализацию образовательного процесса.

5. Методисты – управленцы.										5.1. Сильными сторонами методисты-управленцы в результате исследования считают: способность к непрерывному обучению, а также  способность становится в позицию организатора, руководителя, управленца.	5.2. В среднем 60% опрошенных методистов-управленцев заявляют о готовности обучаться профессионально становиться в рефлексивную позицию, позицию проектировщика, научную позицию, позицию ИКТ-методиста, методиста-фасилитатора, технолога образования.					Цель направления «Методисты-управленцы» программы развития ММС: создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов и управленцев, как основы качественного образования в Пировском районе.

6. Инклюзивное образование.

За последние годы деятельность муниципальной методической службы (ММС) малоэффективная по нескольким причинам:

  - Во-первых, она проводится несистемно;

  - Во-вторых, не простроена тесная взаимосвязь между  методической службой РОО и образовательными учреждениями;

  - В-третьих, не в полной мере отвечает потребностям ОУ и целям развития муниципальной системы образования, не носит своевременного характера.

  - Структура ММС в районе сегодня следующая:

- методический кабинет РОО (в составе одного методиста);

- районные методические объединения;

- методические объединения в ОУ;

- рабочая группа по введению ФГОС  при РОО (в составе завучи ОУ района);

- августовский педагогический совет;

- педагогический форум;

- профессиональные конкурсы.

Основная функция методической службы сегодня, на наш взгляд, – повышение компетентности   педагогов и управленцев по всем направлениям развития образования, а также совершенствование качества образования в муниципальной образовательной системе. Существующая сегодня структура методической службы в районном образовании    является  недостаточной  и  малоэффективной. 7

«Слабыми звеньями» в методической работе оказываются следующие составляющие:

- аналитическая деятельность: определение и классификация профессиональных и информационных потребностей работников системы образования, изучение и анализ состояния и результатов методической работы в образовательных учреждениях, определение направлений ее совершенствования, анализ взаимосвязи, взаимовлияния качества методической деятельности и образовательных результатов в сети;

-   организационно-методическая деятельность: изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи: молодым специалистам, педагогическим и руководящим работникам в период подготовки к аттестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды; прогнозирование, планирование и организация опережающего  образовательного профессионального пространства; взаимодействие и координация методической деятельности с отделом образования.

- консультационная деятельность: организация консультационной работы для педагогических работников муниципальных образовательных учреждений по уточнению образовательных позиций в исполнении нормированной деятельности.

Без качественной работы ММС не может быть качественно решена ни одна задача развития современной системы образования. Поэтому неизбежны изменение предназначения и функций ММС, постановки конкретных и актуальных целей и задач. Преобразование системы непрерывного образования педагогических кадров, которое будет обеспечивать индивидуализацию образования педагогов района, способствовать их сетевой соорганизации, поддерживать успешную практику сотрудничества образования с иными сферами социально-экономической жизни. Для качественной работы ММС необходим эффективный инструмент, роль которого может выполнять программа, н-р: «Деятельность ММС в условиях реализации новой модели», назначение программы будет состоять в том, чтобы устранить имеющиеся недостатки и повысить эффективность использования кадрового потенциала самой службы педагогов района и региона.

Концепция новой методической службы района или задачи новой ММС

Система образования Пировского района строится на следующих ключевых понятиях – «образование», «образовательное сообщество», «индивидуализация». Цель программы развития образования Пировского района: создать условия для обеспечения качества (качественного) образования каждому ученику.

Муниципальная методическая служба (ММС) как компонент управления системы образования выступает средством обеспечения качества образования.

Первоочередные действия по развитию ММС необходимо направить на создание качественного и современного механизма управления это:

1) программное  и проектное управление  развитием и функционированием ММС;

2) деятельностное повышение педагогической и управленческой квалификации работников РОО, директоров и педагогов;

3) создание образовательной сети для педагогов, учащихся и вовлеченного населения;

4) создание мобильной методической службы для реализации индивидуальных образовательных программ педагогов и других заинтересованных групп;

5) укрепление нормативно-правовой базы муниципальной системы образования.

Принципы новой ММС:

1. Создать мотивационную среду – как средство повышения качества методслужбы.

2. Принцип субъектности (самоопределение педагога).

Принцип субъектности обеспечивает взаимодействия педагогов при осуществлении деятельности, «поддержку и развитие рефлексивных процессов, осмысление причин успехов и неудач самостановления и саморазвития личности, «Я-концепции», самопонимания своих творческих возможностей, собственных проблем и личностных характеристик в прошлом, настоящем и будущем» (Л.А. Недосека).

3. Принцип индивидуализации:

- повышение компетентности   педагогов и управленцев посредством выявления образовательных дефицитов и  создания ИОП

- создание оргструктуры в ОУ (орггруппы) по внедрению ИОП (ученика, учителя).

4. Сервисная служба - идти от запросов (образовательные дефициты) членов образовательного сообщества используя имеющийся потенциал членов образовательного сообщества:

- формирование вместо методических тем школ коллективные ИОПы, так как здесь есть доля ответственности каждого при выполнении ИОП (выявление образовательных дефицитов);

- формирование тьюторских команд (тьюторы-предметники, тьюторы-методисты, тьюторы-тьюторы) в районе.

5. Сетевой принцип -  развитие сетевого взаимодействия в районе.

6. Принцип непрерывности.

Методологическое основание: системо-деятельностный подход к организации деятельности муниципальной методической службы.

Ресурсы методслужбы:

- районный методический кабинет, методические объединения учителей-предметников:

- центр повышения квалификации и сопровождения  профессионального развития;

- технические средства для организации сетевого взаимодействия;

- школы, внедряющие современные технологии;

- учителя-новаторы.

Взаимосвязь структурных компонентов и описание деятельности муниципальной методической службы

В течение учебного года муниципальная методическая служба, внедряя актуальную задачу образования, продумывает систему муниципальных структур и событий, направленных на решение данной задачи. При этом всегда удерживается рамка основной АЗ, но варьируется тематика, формы, виды организации деятельности.

Итоговая методическая конференция

Августовский педагогический совет

Ярмарка методик и технологий

Педагогические чтения

Профессиональные конкурсы

Методический совет

Рабочие группы

Отдел образования

Методические проекты

Администратор портала

Актуальная задача (ФГОС)

Сеть профессиональных сообществ

РМО

Проблемные группы, творческие группы

Место самоопределения педагогов

Семинары (н-р, руководителей РМО, педагогов, управленческие и др.)

Сетевые мероприятия

3. Приоритетные направления развития ММС Пировского района, описание основных целей и задач Программы, содержание новой модели педагога.

1. Дошкольное образование

Цель: создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов и управленцев как основы качественного  образования.

Задачи:

1. научиться планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с детьми раннего  и дошкольного возраста в

2. овладеть методами и средствами мониторинга, позволяющего оценить результаты освоения детьми образовательных программ, а также научиться планировать, корректировать образовательные задачи по результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей.

2. Реализация ФГОС

Цели:

1. создание условий для успешной  реализации ФГОС в НОО;

2. создание условий для успешного введения ФГОС в старшей школе (5-11 кл.).

Задачи:

1. овладеть умением анализировать учебное занятие с учетом требований ФГОС НОО;

2. научиться выстраивать учебное занятие с учетом требований ФГОС НОО;

3. освоить технологию организации исследовательской и проектной деятельности учащихся;

4. создать и реализовать план введения ФГОС в старшей школе.

3. Воспитательная работа

Цель: организация системы методического сопровождения воспитательного процесса, направленного на обеспечение непрерывного повышения качества воспитательной работы.

Задачи:

1.обеспечение методической помощи в организации и поддержки работы органов ученического самоуправления (соуправления);

2.оказание методической помощи по использованию коллективно-творческого дела и ситуационных классных часов для обеспечения включенности каждого учащегося в воспитательный процесс;

3.совершенствовать формы работы с одаренными детьми, через районные и краевые (зональные) интенсивные школы и через внедрение проектно-исследовательских методов, вовлекающих школьников во внеурочную деятельность.

4. Качество образования

Цели: создание условий для формирования компетентностей педагогов, обеспечивающих индивидуализацию образовательного процесса.

Задачи:

1.сформировать готовность принять детей вне зависимости от реальных учебных возможностей;

2.научить качественной организации работы школьного психолого-педагогического консилиума;

3.обучить методам и приемам выявления проблем детей, связанных с учебной деятельностью;

4.совершенствовать работу районного мониторинга;

5.научиться простраивать индивидуальную образовательную траекторию учащихся;

6.изучить современные технологии.

5. Методисты-управленцы.

Цель: создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов и управленцев, как основы качественного образования в Пировском районе.

Задачи:

1.Формировать умение занимать позицию организатора, руководителя, управленца.

2.Формировать умение занимать рефлексивную позицию.

3.Научить проектированию.

4.Формировать умение занимать научную позицию.

5.Совершенствовать ИКТ - методические умения.

6.Формировать умение занимать позицию технолога образования.

7.Поддерживать необходимость непрерывного самообразования.

8.Научить занимать позицию методиста – фасилитатора.

6. Инклюзивное образование.

Содержание новой модели педагога (по направлениям программы развития ММС)

1. Дошкольное образование

Педагог дошкольного образования должен:

1. Знать специфику дошкольного образования и особенности организации образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста.

2. Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном детстве; особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте.

3. Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: предметно-манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей. Организовывать совместную и самостоятельную деятельность дошкольников.

4. Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста.

5. Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования (ФГТ).

6. Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга, с учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста.

7. Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, или детьми с особыми образовательными потребностями.

8. Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания в образовательной организации.

9. Владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющего оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них необходимых интегративных качеств детей дошкольного возраста, необходимых для дальнейшего обучения и развития в начальной школе.

10. Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста, уметь выстраивать партнерское взаимодействие с ними для решения образовательных задач.

11. Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста.

12. Иметь высшее педагогическое профильное образование.

2. Реализация ФГОС.

Содержание новой модели педагога.

1.Обеспечивает  развитие личности обучающегося, формирование в процессе активной образовательной деятельности универсальных учебных действий – личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных – как основы образовательного процесса.

2. Направляет образовательную деятельность на формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.

3. Проектирует и конструирует социальную среду развития обучающихся в системе образования.

4. Обеспечивает активную учебно-познавательную деятельность обучающихся.

5. Выстраивает образовательный процесс с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.

6. Осуществляет компетентностный подход в образовательном процессе.

7. Выстраивает учебное занятие на основе системы требований,  предусмотренных ФГОС.

3. Воспитание.

Педагог - образец социального поведения.

1. Умеет организовать и поддерживать работу органов самоуправления.

2. Участвует в социально значимых мероприятиях школы, села, района, края.

3. Умеет планировать, проводить и анализировать воспитательные мероприятия.

4. Использует системно-деятельностный подход на всех этапах воспитания и развития обучающихся.

5. Внедряет проектно-исследовательские методы, вовлекающих школьников в практическую деятельность.

6. Умеет обнаруживать и реализовывать воспитательные возможности различных видов деятельности ребенка (учебной, трудовой, художественной, игровой и спортивной т.д.).

7. Умеет сотрудничать с другими педагогами, специалистами, родителями в решении воспитательных задач.

8. Использует разнообразные подходы в педагогической деятельности для обеспечения включенности.

4. Качество образования.

Содержание новой модели педагога.

1.Готов принять разных детей, вне зависимости от их реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья. Имеет профессиональную установку на оказание помощи любому ребенку.

2. Готов к взаимодействию с другими специалистами в рамках психолого-педагогического консилиума.

3. Умеет в ходе наблюдения выявлять разнообразные проблемы детей, связанные с учебной деятельностью.

4. Владеет методиками и приемами мониторинга  предметных, надпредметных, личностных умений обучающихся.

5. Умеет оказать адресную помощь ребенку своими педагогическими приемами.

6. Умеет анализировать результаты учебной деятельности.

7. Владеет методиками, позволяющими проводить работу по коррекции предметных, надпредметных, личностных умений.

8. Владеет основами современных технологий,  методик (ИКТ, КСО, КПСО, ИОСО, другими).

9. Умеет формировать и развивать универсальные учебные действия.

10. Владеет методиками и  приёмами оценки предметных, надпредметных, личностных умений обучающихся.

11. Умеет формировать самооценку обучающихся.

12. Умеет простраивать индивидуальную образовательную траекторию обучающихся.

13. Умеет составлять индивидуальную образовательную программу обучающегося, свою как педагога.

5. Методисты - управленцы.

Содержание новой модели.

Владеет умением выдержать следующие позиции:

1) организатора, руководителя, управленца;

2) рефлексивная позиция;

3) позиция проектировщика;

4) научная позиция;

5) позиция ИКТ- методиста;

6) позиция методиста – фасилитатора;

7) позиция технолога образования;

8) позиция методиста – обучающегося.

6. Инклюзивное образование

4. Механизм реализации мероприятий Программы

Программа состоит из плана – сетки мероприятий на 2013-2014 учебный год (Приложение 1 к Программе), планов-графиков мероприятий по направлениям. Механизмы реализации мероприятий Программы приведены в приложениях №№ 2-7.

5. Прогноз конечных результатов программы.

Председатель ММС					        		Л.Г. Крисанова

Районный план - сетка по реализации программы развития ММС «Вектор в будущее» на 2013-2014 учебный год.

| Сроки | Мероприятия | ответственные |
| --- | --- | --- |
| август | Заседания творческих групп по направлениям программы по мере необходимости (планирование, анализ, коррекция). | Руководители групп |
|  | Совещание руководителей РМО по вопросу «Представление опыта работы по введению ФГОС для руководителей РМО старших классов» | Киняева Н.В. |
|  | Представление и утверждение планов-графиков групп по направлениям программы развития ММС на августовской педагогической конференции 2013г. | Руководители групп |
|  | Составление плана введения ФГОС в старшей школе - образовательного учреждения; - РМО учителей-предметников. | Администрация ОУ, руководители РМО |
| сентябрь | Составление плана мероприятий по реализации задач августовской конференции в ОУ. | Директора школ |
| октябрь | Изучение ресурса района по вопросу обучения детей с особыми образовательными потребностями (8-го вида, одаренные дети, с девиантным поведением, инвалиды, др.). Результат: база данных по району. | Крисанова Л.Г. |
|  | Семинар районного уровня «Дети с особыми образовательными потребностями» (содержание понятия). Результат: 1) понимание, изменение представлений о понятии; 2) сетевая карта ресурсов по вопросу. | Селиванова О.В. Рабочая группа |
|  | Участие в Краевой конференции по ИОСО в г. Минусинске. | Крисанова Л.Г. Рабочая группа |
| ноябрь | Семинар «ИОСО в условиях реализации ФГОС» для команд ОУ (УУД, мониторинг, ИОП) с привлечением преподавателей ИПК. | Специалисты РОО, рабочая группа. |
|  | Семинар-практикум районного уровня по организации работы школьного психолого-педагогического консилиума. | ПМПК Астапова А.В. Рабочая группа |
|  | Разработка проекта «Ученик года». | Пахмутова И.Г. Рабочая группа |
|  | Разработка проекта «Педагогические чтения к юбилею К.Д.Ушинского». | Юрк Е.Э. Рабочая группа |
|  | Семинар-практикум на РМО учителей начальных классов «Самоанализ урока с позиции ФГОС» (основа – схема, отработанная на площадках открытых уроков). | Киняева Н.В. Рабочая группа |
|  | Семинары – практикумы по формированию УУД в ОУ. | Администрация ОУ |
|  | Разработка проекта «Школа молодого педагога». | Крисанова Л.Г. Рабочая группа |
| декабрь | Площадки открытых уроков для педагогов начальных классов (с привлечением всех учителей начальной школы) 1) на базе Пировской СОШ; 2) на базе Большекетской СОШ. | Крисанова Л.Г., Шевченко О.Н. Рабочая группа |
|  | Площадки открытых уроков для учителей математики по проблемным вопросам подготовки к ГИА 1) на базе Большекетской СОШ; 2) на базе Пировской СОШ. | Закирова Г.Г., Рабочая группа |
|  | Семинар-практикум «Организация ученического самоуправления в ОУ». | Вебер Г.В. Рабочая группа |
|  | Семинар: «Особенности проведения уроков у детей с нарушением интеллекта». | Ивченко О.В., Рабочая группа |
| январь | 1. Установочный семинар по теме «Индивидуальная образовательная траектория обучающихся». 2. Организация сетевого взаимодействия с использованием разных форм (мастер-класс, открытый урок, др.) | Шахова Т.Д. рабочая группа. |
|  | 1. Обучающий семинар на базе БКСШ «Технология ИОСО». 2. Кустовые обучающие семинары «Технология КПСО» 1) на базе Троицкой СОШ; 2) на базе Пировской СОШ. | Шевченко О.Н., Почекутова Н.Н. Киняева Н.В., рабочая группа. |
| февраль | Обмен опытом в рамках методического дня «КТД». | Солдатова Е.В., Рабочая группа |
|  | Разработка проекта «Школа молодого педагога». | Крисанова Л.Г. Рабочая группа |
|  | Разработка проекта «Учитель года». | Кускова Г.Н, Рабочая группа |
|  | Курсы ИПК по теме «ИОП» (выезжает команда от РОО). | Крисанова Л.Г. Аксенова З.И. |
| март | Разработка проекта «Педагогический форум 2014». | Юрк Е.Э. Рабочая группа |
|  | Семинар-практикум с проведением мастер -классов по организации проектной и исследовательской деятельности учащихся. | Киняева Н.В., Рабочая группа |
| апрель | Аналитический семинар «От соуправления к самоуправлению». | Вебер Г.В., Рабочая группа |
|  | Разработка проекта «Школа молодого педагога». | Крисанова Л.Г. Рабочая группа |
|  | Анализ реализации программы развития ММС по направлениям. | Руководители творческих групп |
| Май |  |  |
| Июнь | Семинар творческих групп по анализу реализации программы развития ММС. | Крисанова Л.Г. Рабочая группа |
|  | Заседание Муниципального совета по подведению итогов реализации 1-го этапа программы развития ММС (2013-2014 уч. год) и проектированию 2-го этапа реализации программы (2014-2015 уч. год). | Крисанова Л.Г. |

Направление  программы развития  ММС « Дошкольное образование».

Цель: создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов и управленцев как основы качественного  образования.

Задачи: 1. научиться планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с детьми раннего  и дошкольного возраста в

2. овладеть методами и средствами мониторинга, позволяющего оценить результаты освоения детьми образовательных программ, а также научиться планировать, корректировать образовательные задачи по результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей.

План – график мероприятий программы развития ММС по  направлению « Дошкольное образование» на 2013-2014 учебный год.

| Мероприятия | место | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повышение квалификации; | ИПК | Согласно графика | Аксенова З.И |
| 2. Проведение районного семинара по планированию, реализации, анализу образовательной работы в соответствии с ФГТ; | ДОУ « Ромашка» | 30 октября 2013 года | Заведующие ДОУ, старшие воспитатели ДОУ, специалист РОО |
| 3. В рамках РМО показ мастер- классов или фрагментов НОД в соответствии с ФГТ; | На базе ПСШ | 5 ноября 2013 года | Руководитель РМО Тазова Т.С |
| 4. Повышение квалификации; | ИПК | Согласно графика | Аксенова З.И |
| 5. Круглый стол «Представление опыта работы по мониторингу»; | ДОУ « Ромашка» | 28 января 2014 года | Заведующие ДОУ, старшие воспитатели ДОУ, специалист РОО. |
| 6. Семинар –практикум «Результаты мониторинга»; | ДОУ « Ромашка» | 3 июня 2014 года | Заведующие ДОУ, старшие воспитатели ДОУ, специалист РОО. |

Направление  программы развития  ММС «Реализация ФГОС».

Цели:

1. создание условий для успешной  реализации ФГОС в НОО;

2. создание условий для успешного введения ФГОС в старшей школе (5-11 кл.).

Задачи:

1. овладеть умением анализировать учебное занятие с учетом требований ФГОС НОО;

2. научиться выстраивать учебное занятие с учетом требований ФГОС НОО;

3. освоить технологию организации исследовательской и проектной деятельности учащихся;

4. создать и реализовать план введения ФГОС в старшей школе.

План – график мероприятий программы развития ММС по  направлению «Реализация ФГОС» на 2013 – 2014 учебный год.

| Мероприятия | место | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Совещание руководителей РМО по вопросу «Представление опыта работы по введению ФГОС для руководителей РМО старших классов» | РОО | 29.08.2013г. | Киняева Н.В. |
| 2. Представление плана-графика группы «Реализация ФГОС» по программе ММС на августовской педагогической конференции 2013г. | Пировская СОШ | 28.08.2013г. | Творческая группа |
| 3. Заседания творческой группы «Реализация ФГОС» по мере необходимости (планирование, анализ, коррекция). | РОО | В течение года | Крисанова Л.Г. |
| 4. Составление плана введения ФГОС в старшей школе - образовательного учреждения; - РМО учителей-предметников. | ОУ, РМО | Август, начало сентября | Администрация ОУ, руководители РМО |
| 5. Семинар-практикум для учителей начальных классов «Самоанализ урока с позиции ФГОС» (основа – схема, отработанная на площадках открытых уроков). | РМО начальных классов | Ноябрь (каникулы) | Киняева Н.В. Рабочая группа |
| 6. Площадки открытых уроков для педагогов начальных классов (с привлечением всех учителей начальной школы) 1) на базе Пировской СОШ; 2) на базе Большекетской СОШ. | Пировская СОШ, Большекетская СОШ | Последняя неделя ноября, 2-я неделя декабря | РОО, администрация ОУ |
| 7. Семинары – практикумы по формированию УУД в ОУ. | ОУ | Ноябрь-декабрь | Администрация ОУ |
| 8. Семинар-практикум с проведением мастер-классов по организации проектной и исследовательской деятельности учащихся. | РМО | Март (каникулы) | Киняева Н.В. Рабочая группа |

Направление  программы развития  ММС «Воспитательная работа».

Цель: организация системы методического сопровождения воспитательного процесса, направленного на обеспечение непрерывного повышения качества воспитательной работы.

Задачи:

1.обеспечение методической помощи в организации и поддержки работы органов ученического самоуправления (соуправления);

2.оказание методической помощи по использованию коллективно-творческого дела и ситуационных классных часов для обеспечения включенности каждого учащегося в воспитательный процесс;

3.совершенствовать формы работы с одаренными детьми, через районные и краевые (зональные) интенсивные школы и через внедрение проектно-исследовательских методов, вовлекающих школьников во внеурочную деятельность.

План – график мероприятий программы развития ММС по  направлению «Воспитательная работа» на  2013-2014 учебный год.

| Мероприятия | место | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Заседание творческой группы по мере необходимости (планирование, анализ, коррекция). | Пировский РОО | август | Руководители группы |
| 2. Представление и утверждение планов-графиков групп по направлениям программы развития ММС на августовской педагогической конференции 2013г. | МБОУ «Пировская СОШ» | август | Руководители группы |
| 3. Составление плана мероприятий по реализации задач августовской конференции в ОУ. | ОУ | сентябрь | Директора ОУ |
| 4. Семинар-практикум «Организация ученического самоуправления в ОУ». | МКОУ «Кириковская СОШ» | декабрь | Вебер Г.В. Рабочая группа |
| 5. Обмен опытом в рамках методического дня «КТД». | МБОУ «Пировская СОШ» | февраль | Солдатова Е.В., Рабочая группа |
| 6. Анализ реализации программы развития ММС по направлениям. | Пировский РОО | апрель | Руководители групп |
| 7. Аналитический семинар «От соуправления к самоуправлению». | МКОУ «Кириковская СОШ» | апрель | Вебер Г.В., Рабочая группа |

Направление  программы развития  ММС « Качество образования».

Цели: создание условий для формирования компетентностей педагогов, обеспечивающих индивидуализацию образовательного процесса.

Задачи:

1.сформировать готовность принять детей вне зависимости от реальных учебных возможностей;

2.научить качественной организации работы школьного психолого-педагогического консилиума;

3.обучить методам и приемам выявления проблем детей, связанных с учебной деятельностью;

4.совершенствовать работу районного мониторинга;

5.научиться простраивать индивидуальную образовательную траекторию учащихся;

6.изучить современные технологии;

План – график мероприятий программы развития ММС по  направлению « Качество образования» на 2013-2014 учебный год..

| Мероприятия | место | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Заседания творческих групп по направлениям программы по мере необходимости (планирование, анализ, коррекция). | РОО | август | Руководители групп |
| 2. Представление и утверждение планов-графиков групп по направлениям программы развития ММС на августовской педагогической конференции 2013г. | РОО | август | Руководители групп |
| 3. Составление плана мероприятий по реализации задач августовской конференции в ОУ. | ОУ | сентябрь | Директора ОУ |
| 4. Изучение ресурса района по вопросу обучения детей с особыми образовательными потребностями (8-го вида, одаренные дети, с девиантным поведением, инвалиды, др.). Результат: база данных по району. | РОО | октябрь | Крисанова Л.Г.рабочая группа |
| 5. Семинар районного уровня «Дети с особыми образовательными потребностями» (содержание понятия). Результат: 1) понимание, изменение представлений о понятии; 2) сетевая карта ресурсов по вопросу. | МБОУ «Пировская СОШ» | октябрь | Селиванова О.В. Рабочая группа |
| 6. Участие в работе Краевой конференции по ИОСО в г. Минусинске. | РОО | 30-31 октября | Крисанова Л.Г. Рабочая группа |
| 7. Семинар «ИОСО в условиях реализации ФГОС» для команд ОУ (УУД, мониторинг, ИОП) с привлечением преподавателей ИПК. | МБОУ «Пировская СОШ» | ноябрь | Специалисты РОО, рабочая группа. |
| 8. Семинар-практикум районного уровня по организации работы школьного психолого-педагогического консилиума. |  | ноябрь | ПМПК Астапова А.В. |
| 9. Площадки открытых уроков для учителей математики по проблемным вопросам подготовки к ГИА 1) на базе Большекетской СОШ; 2) на базе Пировской СОШ. | МБОУ «Пировская СОШ», МБОУ «Большекетская СОШ» | декабрь | Закирова Г.Г., Рабочая группа |
| 10. Установочный семинар по теме «Индивидуальная образовательная траектория обучающихся». 11. Организация сетевого взаимодействия с использованием разных форм (мастер-класс, открытый урок, др.) |  | январь | Почекутова Н.Н., рабочая группа. |
| 12. Обучающий семинар на базе БКСШ «Технология ИОСО». 13. Кустовые обучающие семинары «Технология КПСО» 1) на базе Троицкой СОШ; 2) на базе Пировской СОШ. | МБОУ «Пировская СОШ», МБОУ «Большекетская СОШ» | январь | Шевченко О.Н., Шахова Т.Д., Киняева Н.В., рабочая группа. |
| 14. Курсы ИПК по теме «ИОП» (выезжает команда от РОО). | г. Красноярск | февраль | Крисанова Л.Г. Аксенова З.И. |
| 15. Анализ реализации программы развития ММС по направлениям. | РОО | апрель | Руководители творческих групп |

Направление  программы развития  ММС « Методисты-управленцы».

Цель: создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов и управленцев, как основы качественного образования в Пировском районе.

Задачи:

- Формировать умение занимать позицию организатора, руководителя, управленца.

- Формировать умение занимать рефлексивную позицию.

- Научить проектированию.

- Формировать умение занимать научную позицию.

- Совершенствовать ИКТ - методические умения.

- Формировать умение занимать позицию технолога образования.

- Поддерживать необходимость непрерывного самообразования.

- Научить занимать позицию методиста – фасилитатора.

План – график мероприятий программы развития ММС  направление  « Методисты -управленцы» на 2013-2014 учебный год.

| Мероприятия | место | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка проекта «Ученик года». | РОО | ноябрь | Пахмутова И.Г. Рабочая группа |
| 2. Разработка проекта «Педагогические чтения к юбилею К.Д.Ушинского». | РОО | ноябрь | Юрк Е.Э. Рабочая группа |
| 3. Разработка проекта «Учитель года». | РОО | февраль | Кускова Г.Н. Рабочая группа |
| 4. Разработка проекта «Педагогический форум 2014». | РОО | март | Юрк Е.Э. Рабочая группа |
| 5. Разработка проекта «Школа молодого педагога». | РОО | Ноябрь, февраль, апрель. | Крисанова Л.Г. Рабочая группа |

Направление  программы развития  ММС «Инклюзивное образование».

Цели: Создание условий для доступного образования детей с ОВЗ.

Задачи: 1. Изучить нормативно-правовые материалы по проблеме инклюзивного обучения федерального уровня, муниципального, учрежденческого уровня;

2. Создать муниципальную методическую ресурсную базу для осуществления всех вариантов психолого-медико-педагогической поддержки детей с ООП;

3. Создать непрерывное взаимодействие по направлению ДОУ-ОУ-УДО;

4. Создать единую психологически комфортную образовательную среду для детей, имеющих разные стартовые возможности;

5. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей с различными потребностями;

6. Обеспечить переподготовку педагогических кадров по организации и обеспечению инклюзивного образования.

План – график мероприятий программы развития ММС по  направлению «Инклюзивное образование» на 2013 - 2014 учебный год.

| Мероприятия | место | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Работа с сайтом РОО (создание страницы по инклюзивному образованию: НПБ (международные, российские, региональные), учебные планы и т.д.) | РОО | В течение года | Коробейникова Е.В. Творческая группа |
| 2. Семинар: «Особенности проведения уроков у детей с нарушением интеллекта». | МКОУ «Кириковская СОШ» | декабрь | Ивченко О.В. Рабочая группа |
| 3. Разработка соглашения о межведомственном взаимодействии по работе с детьми с ОВЗ (октябрь – декабрь) | РОО | Октябрь -декабрь | Коробейникова Е.В. Юрист РОО |
| 4. Подготовка проекта конкурса рисунков, чтецов «Мир глазами особого ребенка» (ПМПК, ЦВР) | ПМПК, ЦВР | март | Астапова А.В. Рабочая группа |
| 5. Прохождение переподготовки на базе ИПК (не менее 500 часов) | ИПК | В течение года | Аксенова З.И. Директора ОУ |