Утверждаю

начальник Районного отдела образования

Пировского района

___________________             И.С. Вагнер

«   30   »         января         2015 г.

План  мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Пировского района

на 2014-2015 учебный год.

Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

|  | Мероприятия | Сроки реализации | Результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация обсуждения проекта примерной основной образовательной программы основного общего образования в ОУ района. | октябрь-ноябрь 2014 г. | Организовано обсуждение проекта, сформированы представления педагогических работников о примерной основной образовательной программе основного общего образования. | Специалист РОО, администрация ОУ. |
| 2. | Разработка основной образовательной программы основного общего образования | апрель 2015г. | Во всех ОУ района разработаны основные образовательные программы основного общего образования | РОО, администрация ОУ. |
| 3. | Разработка в общеобразовательных учреждениях рабочих программ по предметам учителями-предметниками. | Май-июнь 2015г. | Во всех ОУ разработаны рабочие программы по предметам учителями- предметниками | РОО, администрация ОУ. |
| 4. | Представление, обсуждение, утверждение основных образовательных программ ОУ на заседаниях коллегиальных органов управления образовательными учреждениями. | Июнь 2015г. | Основные образовательные программы основного общего образования ОУ прошли согласование коллегиальных органов управления образовательными учреждениями. | РОО, администрация ОУ. |
| 5. | Организация и проведение самообследования общеобразовательных учреждений по вопросу готовности к введению ФГОС ООО. | Май-июнь 2015г. | Проведено самообследование общеобразовательных учреждений по вопросу готовности к введению ФГОС ООО. | Администрация ОУ. |
| 6. | Приведение локальной и нормативной базы общеобразовательных учреждений в соответствие с ФГОС ООО. | До 15.08.2015г. | Нормативная база общеобразовательных учреждений приведена в соответствие с ФГОС ООО. | РОО, администрация ОУ. |

Организационное, методическое обеспечение ФГОС ООО.

(Из плана реализации программы развития муниципальной методической службы на 2014-2015 учебный год).

|  | Мероприятия | Сроки исполнения | Результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Составление плана введения ФГОС в основной школе - образовательного учреждения. - РМО учителей-предметников. | Сентябрь-октябрь 2014г. | В каждом ОУ реализуется план введения ФГОС ООО. | Администрация ОУ, руководители РМО учителей-предметников. |
| 8. | Разработка в ОУ проектов по формированию умений педагогов основной школы для реализации ФГОС ООО. | Октябрь-ноябрь 2014г. | В ОУ подготовлены проекты по обучению педагогов основной школы навыкам выстраивания учебного занятия с учётом требований ФГОС ООО, формированию УУД. | Администрация ОУ. |
| 9. | Обучающий семинар «Рефлексия в структуре воспитательных мероприятий для обеспечения включённости всех участников». | Ноябрь 2014г. | Готовность педагогов работать на формирование УУД (рефлексивных умений) в рамках воспитательных мероприятий. | Администрация ОУ, группа творческая группа по программе. |
| 10. | Семинар-практикум на уровне РМО учителей-предметников по структуре учебного занятия в соответствии с требованиями ФГОС ООО. | Ноябрь 2014г. | Педагоги основной школы имеют чёткое представление о структуре учебного занятия с учётом требований ФГОС. | Руководители РМО. |
| 11. | Защита проектов ОУ (семинар районного уровня) по формированию умений педагогов, направленных на реализацию требований ФГОС. | Ноябрь, декабрь 2014г. | Проекты ОУ взяты в работу (с учётом замечаний и рекомендаций участников обсуждения). | Администрация ОУ. |
| 12. | Реализация, анализ, коррекция проектов ОУ. | В течение 2014-2015 учебного года. | Усвоение педагогами основной школы практических навыков реализации ФГОС. | Специалисты РОО, администрация ОУ. |
| 13. | Площадки открытых воспитательных мероприятий по совершенствованию рефлексивных умений и навыков. | Декабрь 2014г. | Готовность педагогов работать на формирование УУД (рефлексивных умений) в рамках воспитательных мероприятий. | Администрация ОУ, группа творческая группа по программе. |
| 14. | Методический день «Приёмы формирования смыслового чтения» в пяти средних ОУ района. | Декабрь 2014г. | Запущен процесс понимания сути обозначенного УУД, а также процесс формирования умений педагогов по развитию данного умения у обучающихся основной и средней школы. | Администрация ОУ, творческая группа по программе. |
| 15. | Семинар-практикум на уровне РМО учителей-предметников по анализу учебных занятий с точки зрения реализации требований ФГОС. | Февраль 2015г. | Учителя-предметники основной школы имеют представление и первоначальный практический опыт по анализу учебного занятия с учётом требований ФГОС. | Руководители РМО, специалисты РОО. |
| 16. | Представление опыта, полученного в ходе реализации проектов ОУ на форуме педагогической общественности Пировского района. | Март 2015г. | Продолжено формирование навыков педагогов по реализации требований ФГОС; составлено представление педагогической общественности района о степени распространения и уровне усвоения требований ФГОС ООО к учебному занятию. | Специалисты РОО, администрация ОУ. |
| 17. | Аналитические мероприятия в ОУ, на уровне района в рамках реализации муниципальной программы развития ММС. | Май 2015г. | Получены аналитические материалы по результатам реализации программы развития ММС за 2014-2015 учебный год. | Специалисты РОО, администрация ОУ, творческие группы по программе развития ММС. |
| 18. | Программирование деятельности на 2015-2016 учебный год. | Июнь 2015. | Составлены проекты в рамках муниципальной стратегии развития образования Пировского района в части внедрения ФГОС ООО. | Специалисты РОО, администрация ОУ, творческие группы по программе развития ММС. |

Информационное обеспечение введения ФГОС ООО.

|  | Мероприятия | Срок исполнения | Результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Информирование общественности о ходе введения ФГОС ООО на сайте РОО и ОУ. | В течение 2014-2015 учебного года. | На сайтах выставлены нормативные и аналитические документы о ходе внедрения ФГОС ООО. | РОО, администрация ОУ. |
| 20. | Организация методического сотрудничества педагогов района путём обеспечения своевременного и систематизированного информирования педагогической общественности района о ходе и результатах реализации программ (проектов) в рамках внедрения ФГОС ООО на сайтах РОО и ОУ. | В течение 2014-2015 учебного года. | Педагоги района имеют потребность и возможность знакомства и изучения программных и аналитических материалов коллег по внедрению ФГОС ООО. |  |

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО.

|  | Мероприятия | Срок исполнения | Результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Организация повышения квалификации учителей, директоров, заместителей директоров ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО. | 2014-2015 учебный год. | Выстроена система повышения квалификации педагогов ОУ района. | Специалисты РРО, администрация ОУ. |
| 22. | Реализация задач муниципальной стратегии развития образования в части обеспечения непрерывного профессионального роста педагогов района: 1. Создать условия для тиражирования успешных педагогических практик в обучении и воспитании. 2. Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов и управленцев, как основы качественного образования в Пировском районе. 3. Создать условия для повышения квалификации педагогов с учетом образовательных дефицитов и потребностей педагога, образовательного учреждения, муниципалитета. | 2015 – 2020 гг. | Созданы условия для обеспечения технологичности образовательного процесса в ОУ и ДОУ района путём тиражирования успешного опыта применения современных педагогических практик обучения и воспитания; создана система подготовки муниципального заказа по повышению квалификации педагогов, ориентированная на дефициты и потребности педагога, образовательного учреждения, муниципалитета. | Специалисты РРО, администрация ОУ. |