Совещание директоров 26.01. 2017г.

Итоги  реализации МСРО  за  1-е полугодие 2016-2017 года.

Для организации работы по реализации Стратегии на 2016-2017 учебный  год на августовской педагогической конференции были определены следующие шаги:

1. Передача Муниципальной командой заказа на 2016-2017 учебный год по реализации МСРО образовательным учреждениям;

2. Процесс обсуждения педагогами и управлением ОУ заказа и «взятие»  обязательств  по реализации МСРО;

3. Составление соглашений (или меморандумов) между субъектами деятельности по реализации Стратегии.

Эти шаги реализованы.

В  рамках Стратегии  в  2016-2017 учебном году нами запланировано реализовывать следующие проекты

1. Проект «Обучение по индивидуальным образовательным маршрутам» (далее – ИОМ), содержащий три подпроекта

- Организация непосредственно образовательной деятельности по ИОМ в ДОУ.

- Организация межшкольных групп «доучивания» на основе ИОМ.

- Организация образовательного процесса в ОУ района по ИОМ.

2. Модель внедрения профессионального стандарта педагога, воспитателя.

3. Проекты ОУ в рамках Концепции формирования экологической культуры обучающихся.

4.Проект «Социализация и адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья».

О результатах работы по проектам за первое полугодие учебного года

1) На предстоящий период базовым мы определили деятельность в рамках проекта «Обучение по ИОМ».

2) Для этого планировалось организовывать места практики обучения по ИОМ, имея в виду все образовательные учреждения района (сады и школы).

3) В результативной плоскости  имеем в виду деятельность в рамках трёх подпроектов.

Результаты деятельности в рамках трёх подпроектов проекта «Обучекние по ИОМ»:

1-й подпроект «Организация непосредственно образовательной деятельности по ИОМ в ДОУ».

На текущий период (2016-2017 уч.год) было рекамендовано в рамках данного подпроекта разработать, оформить и ввести в деятельность ДОУ методические рекомендации по включению коллективной образовательной игры (далее - КОИ) в непосредственно образовательную деятельность (далее – НОД) , определиться с «рабочими»  вариантами  ИОМ  воспитанника.

К настоящему времени проведён семинар в октябре; планируется в феврале-марте, а также в июне … Разработаны в совместной с преподавателями ИПК работе методические рекомендации о составлении и использовании в НОД ДОУ КОИ, в данное время в ДОУ по этим рекомендациям разрабатываются воспитателями КОИ, работа в коллективах организована на основе пар сменного состава …

Далее планируется работать над формированием представлений воспитателей о том, как будет выглядеть ИОМ воспитанника.

2- й подпроект «Организация межшкольных групп «доучивания» на основе ИОМ».

Рекомендации группы уполномоченных ОУ по Стратегии были следующие:

1) Продолжить работу межшкольных групп по ИОМ на основе применения методик КУЗ.

2) Рассматривать межшкольные группы как место апробации практики организации обучения по ИОМ.

Результаты:

По опыту работы прошлых мобильных групп, существующие маршрутные листы не устраивали педагогов, потому что не давали представления о реальных «проблемных местах» учащихся по математике и геометрии в части умений. Маршрутные листы были доработаны, а именно: при определении проблем, вместо знаний из КИМ, были взяты конкретные умения для решения определённых заданий КИМ.

3-й подпроект «Организация образовательного процесса в ОУ района по ИОМ».

Рекомендации группы уполномоченных:

1) Сформировать общие представления о ИОМ у педагогов и управления муниципального образования.

2) Отслеживать качество применения методик КУЗ в ОУ района.

3) Обеспечить «места» для внедрения ИОМ в образовательный процесс всеми образовательными учреждениями района  на  2016-2017 учебный год.     Имеется в виду, что в каждом ОУ района определяются конкретные классы (или параллель) для апробации организации образовательного процесса по ИОМ.

Результаты:

1) продолжали формировать представления педагогов об организации образовательного процесса по ИОМ на основе методик КУЗ:

- курсы «Система коллективного обучения по индивидуальным маршрутам и программам»;

- работа по реализации проекта в каждой школе.

2) для отслеживания качества применения методик КУЗ в школах рабочей группой по ИОМ разработаны и отправлены в школы рекомендации о том, как эффективнее разворачивать эту работу (посредством ШМО на основе взаимодействия педагогов в парах сменного состава); насколько эта работа ведётся в школах пока можем судить только по уровню организации «Дней без классов и уроков» …

3) по местам практики внедрения ИОМ в образовательный процесс:

- как и было запланировано прошла вторая сессия курсов «Система коллективного обучения по индивидуальным маршрутам и программам» 31.10.2016г-03.11.2016г;

- логическим продолжением стали методические мероприятия «Дни без классов и уроков» в ряде школ:

- Тороицкая, Большекетская, Кириковская, Солоухинская, Бушуйская, Комаровская, Пировская школы; планируют проведение «Дня…» в Икшурминской школе

Основной результат:

- сформированы представления педагогов и управления о процессе  организации ОП по ИОМ на основе методик КУЗ в отдельных «местах» ОУ;

- сформированы представления о «местах» системного использования апробированной модели организации ОП по ИОМ в школе.

Что далее планируется в рамках проекта по ИОМ …

1) Третья сессия курсов ПК «Система коллективного обучения по индивидуальным маршрутам и программам» состоится 13-17 февраля 2017г.      Это практическая часть курса.  Работа будет выстроена на основе организации процесса обучения в школах по ИОМ на основе использования методик КУЗ таким образом: в школах организуются «Дни без классов и уроков»   в том «месте», где это нужно школе; преподаватели ИПК и педагоги школ посещают эти мероприятия; организуется содержательное обсуждение «Дней …».

Планируется отдельная работа с районной группой по проекту «Организация межшкольных групп «доучивания» на основе ИОМ».

В рамках курсов планируется работа в следующих школах района: МБОУ «Пировская средняя школа», «Большекетская средняя школа», «Икшурминская средняя школа», «Кириковская средняя школа», «Солоухинская основная школа». Команды других школ планируют выезд в какую-либо школу для участия в работе.

2) Отдельно по МБОУ «Чайдинская основная школа»  и «Алтатская основная школа».

Здесь ведётся  работа в рамках проекта по своему плану, заключается она, прежде всего, в использовании методик КУЗ и отслеживанию качества применения этих методик, по возможности, с приглашением педагогов-новаторов района.

Рекомендуем директорам данных школ подвести предварительные результаты указанной работы и спланировать на ближайшее время (февраль 2017г.) методические  мероприятия по применению методик КУЗ с приглашением педагогов – новаторов  из школ района…

3) Работа по отслеживанию качества применения методик КУЗ должна проводится в каждой школе, по данному вопросу будет запущена форма отчёта (февраль 2017г).

Дальнейшую работу  в рамках подпроекта «Организация образовательного процесса в ОУ района по ИОМ» планируется выстраивать непосредственно в деятельности, после курсов ПК 13-17 февраля.

Результаты по другим проектам

Были изложены следующие рекомендации группой уполномоченных ОУ по реализации Стратегии на основании анализа результатов работы

1) По проекту «Модель внедрения профессионального стандарта педагога, воспитателя» было рекомендовано развернуть практику (разработать проект районного уровня) по организации наставничества с  «молодыми специалистами» на основе ИОП во всех ОУ. Проект районного уровня по данному вопросу пока не разработан. Для сбора информации об организации работы с молодыми специалистами в каждом ОУ будет запущена форма отчёта (февраль 2017г).

2) По  проектам ОУ в рамках Концепции формирования экологической культуры обучающихся была следующая рекомендация: разработать проект на уровне района по патриотическому воспитанию.

Проект по патриотическому воспитанию (в рамках Концепции) разработан на уровне района и реализуется  в каждом ОУ.

Результаты:

В сентябре 2016 году  был разработан и на данный момент реализуется  проект «Страницы истории Пировского района» на 2016-2017 учебный год.

Данный проект основан на единых подходах по организации деятельности по патриотическому воспитанию, опирающейся на систему работы по формированию у обучающихся базовых ценностей и представляет комплекс краеведческих мероприятий, направленных на развитие патриотических чувств через изучение истории родного села, а также способствует созданию единого воспитательного пространства всех образовательных учреждений. Проект обеспечивает успешное взаимодействие между всеми образовательными учреждениями района за счет проведения совместных мероприятий, встреч на базах общеобразовательных учреждений, учреждения дополнительного образования за счет экскурсий, коллективных поездок и т.д.

Срок реализации проекта рассчитан на один учебный год и осуществляется согласно направлениям, включающим постепенное изучение истории родного села. В рамках данного проекта предполагается поэтапное усвоение общечеловеческих ценностей – от привития школьникам любви к семье, ближнему, своей улице, школе до формирования чувства ответственности за будущее страны и человечества.

На сегодняшний день  закончилась работа ОУ по реализации первой страницы проекта «Памятники Пировского района». На участие в  первой странице проекта было заявлено 7 школ района (МБОУ «Алтатская основная школа», МБОУ «Большекетская средняя школа», МБОУ «Икшурминская средняя школа», МБОУ «Кириковская средняя школа», МБОУ «Пировская средняя школа», МБОУ «Солоухинская основная школа», МБОУ «Троицкая средняя школа»). В рамках организации работы по данному направлению проекта была проделана следующая работа:

- собран материал об истории создания памятников, их назначении;

- организованы в ОУ творческие группы по подготовке и проведению классных часов и экскурсий;

- подготовлены, распечатаны и распространены  буклеты и экскурсионные материалы по теме направления проекта;

- были организованы экскурсионные выезды образовательных учреждений (МБОУ «Большекетская средняя школа», МБОУ «Икшурминская средняя школа», МБОУ «Кириковская средняя школа», МБОУ «Пировская средняя школа») по памятникам и памятным местам, расположенным на территории Пировского района (согласно графику);

- выступили организаторами экскурсий  4 образовательных учреждения (МБОУ «Алтатская основная школа», МБОУ «Большекетская  средняя школа», МБОУ «Икшурминская средняя школа», МБОУ «Троицкая средняя школа»).

Кроме того, муниципальный конкурс «Ученик года-2016», состоявшийся в декабре 2016 года,   в  котором приняли участие учащиеся из 7 ОУ, тесно связан тематически с данным проектом.

План по первому направлению проекта реализовано частично,  т.к. не все ОУ смогли организовать выезд на предложенные другими ОУ экскурсии. Таким образом, имеется предложение к ОУ  организовать повторные экскурсии и выезды на предложенные образовательными учреждениями в проекте экскурсии в течении 2 полугодия 2017 года.      График  выездов будет предложен на согласование с ОУ.

3) Рекомендация по проекту «Социализация и адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья» заключалась  в  разработке проекта  по организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ на основе ИОМ.

Данная рекомендация перенесена на более поздний этап реализации МСРО районной рабочей группой по проекту.

В рамках окружного совещания в феврале 2017г. будут представлены следующие практики образования Пировского района:

1) Организация образовательного процесса  в  разновозрастных группах по индивидуальным образовательным маршрутам на основе методик КУЗ – МБОУ «Кириковская средняя  школа»;

2) Организация межшкольных групп «доучивания» на основе реализации индивидуального образовательного маршрута;

3) Организация непосредственно образовательной деятельности по индивидуальным образовательным маршрутам в ДОУ.